BÀI 1 – PHÂN TÍCH VÀ ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG

Dự án RikkeiFarm Live

# Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Khi đến giờ bắt đầu, phiên có phải tự chuyển sang trạng thái khác (ví dụ "Đang diễn ra") trong Story này không, hay Story chỉ cần hiển thị trạng thái "Sắp diễn ra"? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Khi tồn kho chỉ còn 1 mà hai khách đặt gần như cùng lúc, đơn nào được thành công và đơn còn lại được hệ thống xử lý thế nào? |

# Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 lo phải xử lý thời gian bắt đầu và chuyển trạng thái phiên, nhưng PO xác nhận chỉ cần trạng thái "Sắp diễn ra" (tự chuyển trạng thái thuộc Story khác). Phạm vi còn lại là một thao tác tạo phiên kèm một kiểm tra và một trạng thái hiển thị, tương đương LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 chỉ thấy luồng tạo đơn có kiểm tra tồn kho, phiếu 8 thấy rủi ro đặt đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn; PO xác nhận phải giữ số lượng cho đơn thành công và báo hết hàng cho đơn còn lại. Story có tạo đơn, mã xác nhận, giảm/hoàn tồn và xử lý đồng thời nên lớn hơn rõ rệt LS02 (khoảng gấp 2–3 lần). |

# Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất "1 Story Point = 4 giờ" sai vì Story Point đo độ lớn tương đối của một Story (khối lượng việc, độ phức tạp, rủi ro và mức chưa chắc chắn) so với Reference Story LS02, chứ không đo thời gian; cùng số SP nhưng mỗi Story, mỗi người và mỗi giai đoạn có thể tốn thời gian khác nhau. Cố định SP thành giờ sẽ biến ước lượng tương đối thành cam kết giờ công, khiến nhóm bị đánh giá theo giờ và bỏ qua phần rủi ro. Để dự báo, nhóm dùng Velocity – tổng SP của các Story đạt DoD trong vài Sprint gần nhất – rồi chọn các Story ở đầu Product Backlog sao cho tổng SP xấp xỉ Velocity đó, hoàn toàn không cần đổi SP sang giờ.