BÀI 2 – LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Dự án RikkeiCharge

# Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: trung bình SP Done của 3 Sprint gần nhất = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Cách dùng: làm mức dự báo tham khảo khi chọn PBI vào Sprint (không phải cam kết), điều chỉnh theo Capacity của Sprint hiện tại. |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 38/40 ngày-người, bằng 95% mức bình thường do Dev C nghỉ 2 ngày, nên nhóm lấy Velocity tham khảo 16 SP điều chỉnh theo tỷ lệ này (16 × 95% ≈ 15 SP) làm mức dự báo tối đa khi chọn PBI – đây là dự báo, không phải cam kết.

# Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc còn chỗ và đặt trước một khung giờ trống ngay trên ứng dụng, để không còn phải đến trạm rồi mới biết đã hết chỗ.

# Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3 và là bước cốt lõi của Sprint Goal (đặt trước chỗ sạc); CS01 + CS02 + CS03 = 11 SP, nằm trong mức dự báo khoảng 15 SP theo Velocity và Capacity. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | AC còn điểm chưa chốt (hủy sát giờ sạc có bị hạn chế không) nên chưa sẵn sàng; thêm 5 SP thành 16 SP, vượt mức dự báo khoảng 15 SP khi Capacity chỉ còn 38/40 ngày-người, nên trả lại Product Backlog để PO làm rõ. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP | Mức dự báo | Không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API đặt lịch sạc: kiểm tra trùng thời gian theo vị trí và cấp mã xác nhận | API nhận trạm, giờ, xe; từ chối lịch trùng thời gian trên cùng vị trí; lịch hợp lệ được lưu và trả về mã xác nhận; có unit test cho trường hợp trùng lịch | 8 giờ |
| 2 | Xây dựng màn hình đặt lịch và kết nối API | Màn hình cho chọn trạm, giờ, xe; gọi API đặt lịch; hiển thị mã xác nhận khi thành công và thông báo lỗi khi lịch bị trùng | 6 giờ |

# Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Ngày 0–2, đường thực tế bám sát đường lý tưởng (28 so với 27 giờ, 25 so với 24 giờ), nhưng ngày 3 đi ngang ở 25 giờ và ngày 4 còn tăng lên 26 giờ trong khi lý tưởng chỉ còn 21 và 18 giờ, khoảng cách lên tới 8 giờ – dấu hiệu có Task bị tắc hoặc phát sinh việc chưa lường trước. Từ ngày 5 đội giảm rất nhanh (22 → 18 → 14 → 9 → 5 → 0, khoảng 4–5 giờ/ngày so với 3 giờ/ngày của lý tưởng) và chỉ về 0 đúng ngày 10. Rủi ro cần chú ý là dồn việc về cuối Sprint: không còn dư địa nếu phát sinh lỗi, dễ cắt bớt kiểm thử khiến PBI không đạt DoD và đe dọa Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum ngày 4 (khi số giờ còn lại tăng từ 25 lên 26), Developers nêu rõ Task nào đang bị tắc và vì sao phát sinh thêm giờ, rồi cùng tập trung gỡ Task đó (làm cặp hoặc nhiều người cùng hỗ trợ), hoàn thành dứt điểm từng PBI theo thứ tự CS01 → CS02 → CS03 thay vì mở thêm việc mới. Việc phát sinh được cập nhật vào Sprint Backlog dưới dạng Task ước lượng giờ, Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại bên ngoài; nếu phát sinh đe dọa Sprint Goal, Developers trao đổi với PO để điều chỉnh chi tiết phạm vi mà vẫn giữ Sprint Goal, không đổi Story Point.